## Sheet1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN- HK1/2024-2025
THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN
| Mã nhóm | 16
| Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): |  | Dương Thái Tín
| MSSV: |  | 52100761 | Số ĐT: 0868814302
| Tên sinh viên 2: |  | Đoàn Thị Diễm Quỳnh
| MSSV: |  | 52100758 | Số ĐT: 0905066773
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
| GV hướng dẫn |  | Dương Hữu Phước | Số ĐT: 0905939947 | Email: duonghuuphuoc@tdtu.edu.vn
| Mã đề tài | ĐAB050
| Tên đề tài: | Phát triển ứng dụng kinh doanh thiết bị di động bằng PHP Laravel và Reach JS
| Ngày bắt đầu: | 11/27/2024
Tuần | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 2024-11-27 | 2024-12-03 | 1. Tìm hiểu trải nghiệm các kênh bán hàng trực tuyến 2. Tìm hiểu quy trình mua bán hàng 3. Tìm hiểu về PHP Laravel và ReactJS | 1. Tìm hiểu trải nghiệm các kênh bán hàng trực tuyến 2. Tìm hiểu quy trình mua bán hàng 3. Tìm hiểu về PHP Laravel và ReactJS | 100%
2 | 2024-12-04 | 2024-12-10 | 1. Tạo danh sách chức năng 2. Thiết kế database, vẽ mô hình ERD 3. Thiết kế Use Case Diagram | 1. Tạo danh sách chức năng 2. Thiết kế database, vẽ mô hình ERD 3. Thiết kế Use Case Diagram | 100%
3 | 2024-12-11 | 2024-12-17 | 1. Phác thảo concept UI/UX. 2. Thiết kế giao diện trên Figma. 3. Cấu hình môi trường phát triển (IDE, GitHub). | 1. Phác thảo concept UI/UX. 2. Thiết kế giao diện trên Figma. 3. Cấu hình môi trường phát triển (IDE, GitHub). | 100%
4 | 2024-12-18 | 2024-12-24 | 1. Hoàn thành giao diện admin và tích hợp chức năng CRUD. 2. Thiết kế giao diện trang user (Header, Footer, Sidebar). | 1. Hoàn thành giao diện admin và tích hợp chức năng CRUD. 2. Thiết kế giao diện trang user (Header, Footer, Sidebar). | 100%
5 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 1.Code giao diện cơ bản cho user (Header, Footer, Sidebar) | 1.Code giao diện cơ bản cho user (Header, Footer, Sidebar) | 100%
6 | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 1. Xây dựng trang Tin tức, Liên hệ, Trang chủ, Hồ sơ cá nhân, Đơn hàng. | 1. Xây dựng trang Tin tức, Liên hệ, Trang chủ, Hồ sơ cá nhân, Đơn hàng. | 100%
7 | 2025-01-08 | 2025-01-14 | 1. Phát triển trang sản phẩm: hiển thị, giỏ hàng, so sánh, xác thực địa chỉ giao hàng. | 1. Phát triển trang sản phẩm: hiển thị, giỏ hàng, so sánh, xác thực địa chỉ giao hàng. | 100%
8 | 2025-01-15 | 2025-01-21 | 1.Hoàn thiện chức năng bình luận và đánh giá sản phẩm. | 1.Hoàn thiện chức năng bình luận và đánh giá sản phẩm. | 100%
10 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ
11 | 2025-01-29 | 2025-02-04 | NGHỈ TẾT
13 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 1. Phát triển các API xử lý user (đăng nhập, đổi mật khẩu, quản lý hồ sơ). 2. Kiểm tra logic hệ thống, sửa lỗi. | 1. Phát triển các API xử lý user (đăng nhập, đổi mật khẩu, quản lý hồ sơ). 2. Kiểm tra logic hệ thống, sửa lỗi. | 100%
14 | 2025-02-12 | 2025-02-18 | 1. Triển khai hệ thống backend hoàn chỉnh. 2. Kiểm thử tổng thể trước khi bàn giao. | 1. Triển khai hệ thống backend hoàn chỉnh. 2. Kiểm thử tổng thể trước khi bàn giao. | 100%
17 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | Nộp báo cáo cuối kỳ
18 | 2025-02-26 | 2025-03-04 | Tổ chức hội đồng bảo vệ đề tài (GVHD + GVPB)
XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Formulas:
Đến = [GV hướng dẫn]+6
GV hướng dẫn = [GV hướng dẫn, row above]+7